## Slide 1: SCRUM Aula ACERTANDO OS TEMPOS

## Slide 3: Planning Poker
Boa métrica que leva em consideração a opinião de todo o time.
Qualquer escala pode ser utilizada, uma boa é pontuar os itens com a sequência de Fibonacci (1,2,3,5,8,13)
Não colocar números muito grandes.

## Slide 4: É fácil porque...

## Slide 5: Planning Poker
ID | HISTÓRIA | ESFORÇO | SPRINT
1 | Emitir Pedido | 5 | 
2 | Faturar Pedido | 8 | 
3 | Aprovar pedido | 3 | 
4 | Integrar Com O ERP | 2 | 
5 | Cadastrar Cliente | 3 | 
6 | Aprovar Crédito Do Cliente | 3 | 
7 | Cadastrar Produtos | 3 | 
8 | Cadastrar Estoque De Entrada | 13 | 
9 | Cadastrar Estoque De Saída | 8 | 
Velocidade estimada = 16
Total de Pontos = 47
Prazo: Total de Pontos Esforço/velocidade
Prazo = 51/16 = 3.18= 4 sprints

## Slide 6: Sprint 1
ID | HISTÓRIA | ESFORÇO | SPRINT
1 | Emitir Pedido | 5 | 1
2 | Faturar Pedido | 8 | 1
3 | Aprovar pedido | 3 | 1
4 | Integrar Com O ERP | 2 | 
5 | Cadastrar Cliente | 3 | 
6 | Aprovar Crédito Do Cliente | 3 | 
7 | Cadastrar Produtos | 3 | 
8 | Cadastrar Estoque De Entrada | 13 | 
9 | Cadastrar Estoque De Saída | 8 | 
Velocidade estimada = 16

## Slide 7: Sprint 2
ID | HISTÓRIA | ESFORÇO | SPRINT
1 | Emitir Pedido | 5 | 1
2 | Faturar Pedido | 8 | 1
3 | Aprovar pedido | 3 | 1
4 | Integrar Com O ERP | 2 | 
5 | Cadastrar Cliente | 3 | 
6 | Aprovar Crédito Do Cliente | 3 | 
7 | Cadastrar Produtos | 3 | 
8 | Cadastrar Estoque De Entrada | 13 | 
9 | Cadastrar Estoque De Saída | 8 | 
Velocidade estimada = 16
Esforço=11

## Slide 8: Quebrando Item do Product Backlog
ID | HISTÓRIA | ESFORÇO | SPRINT
1 | Emitir Pedido | 5 | 1
2 | Faturar Pedido | 8 | 1
3 | Aprovar pedido | 3 | 1
4 | Integrar Com O ERP | 2 | 2
5 | Cadastrar Cliente | 3 | 2
6 | Aprovar Crédito Do Cliente | 3 | 2
7 | Cadastrar Produtos | 3 | 2
8.0 | Cadastrar Estoque De Entrada | 5 | 2
8.1 | Cadastrar Estoque De Entrada - devolução | 5 | 
8.2 | Estoque-Entradas-Ajustes | 5 | 
9 | Cadastrar Estoque De Saída | 8 | 
Esforço=16

## Slide 9: Quebrando Item do Product Backlog
ID | HISTÓRIA | ESFORÇO | SPRINT
1 | Emitir Pedido | 5 | 1
2 | Faturar Pedido | 8 | 1
3 | Aprovar pedido | 3 | 1
4 | Integrar Com O ERP | 2 | 2
5 | Cadastrar Cliente | 3 | 2
6 | Aprovar Crédito Do Cliente | 3 | 2
7 | Cadastrar Produtos | 3 | 2
8.0 | Cadastrar Estoque De Entrada | 5 | 2
8.1 | Cadastrar Estoque De Entrada - devolução | 5 | 3
8.2 | Estoque-Entradas-Ajustes | 5 | 3
9.0 | Cadastrar Estoque De Saída | 5 | 3
9.1 | Estoque Saida - Devoluções | 2 | 4
9.2 | Estoque – Saída - Ajustes | 2 | 4
Total de Pontos = 47
Prazo: Total de Pontos Esforço/velocidade
Prazo = 51/16 = 3.18= 4 sprints
Sprint 3
Esforço=15

## Slide 11
KAMBAM

## Slide 12: Inspeção e Adaptação das Estimativas
ID | HISTÓRIA | ESFORÇO | SPRINT | CONCLUSÃO
1 | Emitir Pedido | 5 | 1 | 15/08/20XX
2 | Faturar Pedido | 8 | 1 | 20/08/20XX
3 | Aprovar pedido | 3 | 1 | Sem entregar
4 | Integrar Com O ERP | 2 | 2 | 
5 | Cadastrar Cliente | 3 | 2 | 
6 | Aprovar Crédito Do Cliente | 3 | 2 | 
7 | Cadastrar Produtos | 3 | 2 | 
8.0 | Cadastrar Estoque De Entrada | 5 | 2 | 
8.1 | Cadastrar Estoque De Entrada - devolução | 5 | 3 | 
8.2 | Estoque-Entradas-Ajustes | 5 | 3 | 
9.0 | Cadastrar Estoque De Saída | 5 | 3 | 
9.1 | Estoque Saida - Devoluções | 2 | 4 | 
9.2 | Estoque – Saída - Ajustes | 2 | 4 | 
A VELOCIDADE NÃO FOI 16 E SIM 13 PORQUE O RF 3 NÃO FOI ENTREGUE. O PROJETO TODO DEVE SER REPLANEJADO.

## Slide 13: Inspeção e Adaptação das Estimativas
ID | HISTÓRIA | ESFORÇO | SPRINT | CONCLUSÃO
1 | Emitir Pedido | 5 | 1 | 15/08/20XX
2 | Faturar Pedido | 8 | 1 | 20/08/20XX
3 | Aprovar pedido | 3 | 2 | 
4 | Integrar Com O ERP | 2 | 2 | 
5 | Cadastrar Cliente | 3 | 2 | 
6 | Aprovar Crédito Do Cliente | 3 | 2 | 
7 | Cadastrar Produtos | 3 | 2 | 
8.0 | Cadastrar Estoque De Entrada | 5 | 3 | 
8.1 | Cadastrar Estoque De Entrada Ajustes | 5 | 3 | 
9.1 | Estoque Saida - Devoluções | 2 | 3 | 
8.2 | Estoque-Entradas-Devolução | 5 | 4 | 
9.0 | Cadastrar Estoque De Saída | 5 | 4 | 
9.2 | Estoque – Saída - Ajustes | 2 | 4 | 
Um novo sprint PODE SER colocado e alteração dos requisitos.

## Slide 14
Observe que toda a lógica de diferenciação se baseia no nível de incerteza que se tem quanto ao escopo, que nada mais é que um checklist sobre o que o gestor deve realizar para atender às necessidades do usuário final

## Slide 15: ABORDAGENS
A abordagem preditiva é baseada em prever em um plano o que será feito antes de começar a execução. Essa abordagem é adequada para solucionar problemas conhecidos, ou seja, aqueles que já foram resolvidos no passado e podem ser replicados no presente para casos iguais ou parecidos.
A abordagem adaptativa é mais flexível e não exige a conclusão total do plano do projeto antes de iniciar a execução, sendo dividida em ciclos curtos de iteração. O objetivo é incorporar constantemente o feedback do usuário final para o produto em desenvolvimento. Essa abordagem é mais adequada para solucionar problemas conhecíveis, que requerem informações do futuro e experiências sensoriais para serem resolvidos.

## Slide 17
Exercício: Quem é quem no slide

## Slide 18
Exercício Solução